## program
时间 |  | 任务名 | 优先级 | 进度 | 补充描述（主要是写一下学习资料位置） | 实际耗时
|  | 简历修正（2x1h) |  | 10% | todo：技能、项目经验
|  | 在poetries刷题（8x2h） |  | 10% | todo：基础、进阶、高频、手写、算法、设计模式、原理、面经
| 重要不紧急 | vue源码（10x1h） |  | 10%
react源码（10x1h）
|  | 算法（10x1h） |  | 10%
|  | 设计模式（8x1h） |  | 20% | todo:编写demo
|  | node学习（10x1h） |  | 70% | todo：基础、process、stream、http、node-schedule、test
|  | 办公软件（word、excel、ppt 3x1h） |  |  | todo：word、excel、ppt
9月 | 16-17日
4h
|  | js重学（3h） |  | 50%
18-24日
typeorm（2h）
|  | mysql入门（5h） |  | 50% | 阅读《mysql必知必会》 差demo和高级操作
|  | react实战（3h） |  | 20%
react生态，如redux（3h）
|  | redis（2h） |  | 40% | 了解redis的常见api， 缺少redis客户端（ioredis）的练习
|  | 网络（1h） |  | 60% | todo：websocket
|  | docker（3h） |  | 60% | 把基础都过了一遍，差demo
|  | shell（2h） |  | 40% | 完成了大纲，差demo
微信小程序（2h）
|  | taro（5h） |  | 20% | 完成了阅读官网api
|  | 移动端（2h） |  |  |  | 5h
|  | css（2h） |  | 20%
|  | 算法（10h） |  | 20% | 列举了大纲
|  | nginx（1h） |  | 50%
| 25-30日 | git（1h） |  | 50%
|  | ts（3h） |  | 40% | 完成了大致的目录，差练习 todo：类型声明、ts挑战项目
|  | ant-pro（4h） |  | 70% | 已经完成了大致的阅读
编写技术文档的能力，特别是画图能力（2h）
|  | linux（3h） |  | 70% | 完成常见的demo练习
|  | next（2h） |  | 30%
|  | 浏览器（2h） |  | 50% | 大部分概念已捋清楚
10月 | 1-7日 | devops（3h）
|  | hook-admin项目（5h） |  |  | 先自己搭建一个空项目
|  | 补一下学习所欠缺的demo |  |  | 了解了云计算的基本概念
|  | serverless、云开发（3h） |  | 10%
前后端监控（2+2h）
| 8日-15日 | js测试用例编写（2h）
|  | umijs（2h） |  | 50% | 掌握了常见用法
封装设计（2h）
|  | pro-clone实现（3h） |  | 30%
| 16日-22日 | redux-toolkit（3h） |  | 30%
|  | 阅读《vuejs设计与实现》（15x1h） |  | 10% | 周六要在群里分享一下读书的心得体会
|  | vue源码（2x5h） |  | 30% | 必须每天在群里提问1个问题，给我川哥点压力
|  | 构建工具，如vite、webpack、router（1x5h） |  | 20% | 学完rollup的基本使用
23日-29日
|  | 工程化（4h） |  |  | todo：
|  | 了解常见功能的实现（1x5h） |  | 20% | todo：大文件上传、下载、第三方登录、上传qiniu、
简历调整（2x1h）
面试训练（6x2h）
|  | vercel（3h） |  | 60% | 了解基本使用 todo：数据库、serverless
|  | 熟读阮一峰的es6官网（5x1h） |  | 20% | 比如适配、兼容、安全
|  | 微前端（2x2h） |  | 20% | 了解基础概念 todo：阅读demo
|  | uniapp（5x2h） |  | 30% | 只需要入门即可，等工作中碰到再来进阶 todo：实现uni-app的一个简单商城demo haha
|  | 监控系统（2x1h） |  | 50% | 了解了自定义一个监控系统需要做哪些工作 todo：集成sentry、sentry进阶
|  | react生态（5x1h） |  |  | todo：react-router、redux-tool-kit、ahooks
常见的业务方案的设计（1h）
Note on C33: zeng hanmu: 你不学ts是没法跟他们一起玩的

## every_day
| 日期 | 上午工作内容 | 下午工作内容 | 注意事项 1、一天最多安排5件事，多个也做不好，重要的放前面， 2、每天待在图书馆里的时间是9点到9点，是12h，至少安排8h的工作量，留2h容错，2h用来吃饭睡觉
9月 | 3日 |  | 3h：乱翻资料
| 18日 |  | 设计模式实战：7h | 今天是11.30才到的，明天争取8点前到图书馆
| 19日 |  | 算法入门：4h redis 入门：1h mysql入门：2h ts重学：1h docker入门：1h shell入门：1h | 今天是10.10分到的，争取明天9点前到
| 20日 |  | nginx 1h mysql 2h | 啥都没干，躺了一天，还被蚊子咬了， 导致无心学习，记住图书馆周三是闭馆的
| 21日 |  | mysql 5h | 大致看完《mysql必知必会》
| 22日 |  | docker 2h redis 1h react 2h 小程序 2h | 10.30到的，太晚咯
| 23日 |  | typeorm 1h 小程序 3h react 生态 3h
| 30日 |  | hook-admin 2h 浏览器 2h serverless 1h 看下源码怎么读 1h 把文件合并一下 0.5h 路线确认一下，不然 1h
10月 | 2日 |  | redux-toolkit 3h
3日
| 4日 |  | umijs 2h | 踩坑：在npm 安装上花费了太多时间了
| 7日 |  | antd-admin 4h 工程化 1h | 看龙珠去了，偷懒了
| 8日 |  | antd-admin 4h 工程化 1h | 看龙珠去了，偷懒了，看到变身后就不看了，这已经变成一件痛苦的事情了
| 9日 |  | antd-admin 5h 工程化 1h 设计封装思路 1h | 发现有很多pro-component组件，非常有用
| 10日 |  | 了解一下他的菜单和路由 2h mock插件 1h 动态菜单 3h | 看龙珠看到2点才开始动工，我的天，永远在吃同一个亏
| 11日 |  |  | 10点30开始进入工作，react基础太烂了
| 12日 |  | 克隆一下分析页面、工作台页面 4h 网络缓存 2h | 坑： 晚上玩手机玩的太晚了，导致手机没电了， 没闹钟，不能带手机上床，不管任何理由都要7点起床 今天要定好明天的计划，才能上床
| 13日 |  | 克隆一下分析页面、工作台页面 3h pro表单的3个页面 2h 学一下react源码看下怎么学 3h monRepo 1h 适配方案 1h 练习一下hook 2h pro表格的3个页面 2h 微前端 1h | 手机没电了，导致睡到了10点才起床，浪费了3h，睡前手机要保持有30%的电，而且12点自动关机才行
| 14日 |  | 学习源代码的调试方法：sourcemap、vitest 4h
| 16日 |  | 阅读《vue设计与实现》的2章内容 5h | 注意力不集中啊，果然还是没控制好自己，运动+饮食来调整自我 大佬写的案例就是牛逼，通俗易懂，能把复杂的东西一点点给你剥离，简化， 后面再组合
| 17日 |  | 阅读《vue设计与实现》的1章内容 4h uni-app 搭建简单项目 3h
| 18日 |  | vitest 1h 调试 1h 面试题 1h 《vue设计与实现》第5章 2h | 今天下午耽误了太多时间了，睡了2h，下午4点才起来，又懵逼了1h，没控制好节奏，
| 19日 | es6 regex 1h vite 1h | rollup 3h nodejs 模块系统 1h | 查看了es6的正则，终于把正则系统的学起来了， 在rollup里面拖了太久了，明天要控制好，要时刻盯着目标来看， 如果一个任务拖得时间太久了，那就挂起来，马上切入到下一个任务
| 20日 | vite 1h monrepo 2h pnpm 2h | ts 1h uni-app 3h
| 21日 | ts 1h webpack 1h 面试题 1h | 微前端 1h
| 23日 | 工程化 1h ts 1h | 微前端 2h 面试 1h uni-app 3h | 今天睡觉睡了9点才起床，一定要作息规律，感到郁闷就去运动，不要呆在房间里
| 24日 | socket 1.5h 微前端1h 面试 1h | 了解ai辅助功能 1h uni-app 2h | 干扰信息太多了，导致你关键信息看不到
| 25日 | 大文件上传、下载 2h node流 1h | vercel 2h 面试 1h 监控系统 2h | 今天看电影看了太多了，明天要
| 26日 | 第三方登录 1h nodejs 进程 2h | webpack 1h es6面试 1h
| 27日 | 面试 1h cron 1h 算法学习规划 1h | 整理一下后台系统的常见功能 1h 算法刷题 1h uni-app 2h 移动端开发总结 1h
| 28日 | 刷进阶题 2h | 刷进阶题 2h 完成uni-app的demo 3h 总结项目难点 1h 算法 1h

## shortboard
短板名称 | 解决方案
项目 做的项目类型太少了，基本都是管理系统， 移动端的也比较缺乏 项目难点也没有 | 挑选几个项目来做
源码：vue、react | 先快速学一点vue的源码，实操一下 react的源码就先不要管了
算法 | 每天刷3道算法题，侧重广度
面试技巧、面试题刷的少 | 总结一些面试技巧和注意事项
基础：网络、浏览器、设计模式 | 多刷下面试题，这些记一下即可

## english
时间 | 优先级 | 任务名 | 时间安排 | 进度 | 补充描述（主要补充遗留部分）
11月 |  | 音标 | 26日 | 40%
语法
口语
写作